## Sheet1
프로젝트 명	CheForest				중간발표일 : 07월 11일 5교시 발표
시작일	2025년 07월 02일
종료일	2025년 07월 23일				종료발표일 : 07월 23일 5교시 발표
작성자	이민중
버전	v1.0			약어	M(월), W㈜, D(일)

구분	주요 업무	세부 업무	상태	진척율	M	1M(3주)
					W	1W					2W					3W
					D	1D	2D	3D	4D	5D	1D	2D	3D	4D	5D	1D	2D	3D	4D	5D
초기개발	웹프로젝트 초기 설계 및 기획	홈페이지 기획, 역활분배, ERD설계, 와이어 프레임 제작	완료	100%
	회원 기능 개발	로그인, 회원가입, 마이페이지	완료	100%
	게시판 기능 개발	게시판 CRUD, 카테고리별 검색, 좋아요 기능	완료	100%
	프론트 구현	페이지별 프론트 구현	완료	100%
	공공 및 외부 API 데이터 처리	API 데이터 번역 → ORACLE 저장	완료	100%
중간발표	제안서 발표	제안서 발표 및 프로젝트 설명	완료	100%
중기개발	회원 관리 기능	아이디/비밀번호 찾기, 정보수정 및 탈퇴	완료	100%
	레시피 개시판 개발	CRUD, 카테고리별 검색, 전체검색	완료	100%
	부가 기능 개발	파일 업로드, 게시판 댓글 작성	완료	100%
	로그인 보안	카카오 로그인, 이메일 인증	완료	100%
	이벤트 페이지 제작	기능 구현 및 페이지 제작	완료	100%
테스트/리어설	팀별 통합 테스트 / 리어설		완료	100%
버그/에러 수정	버그 및 에러 수정, 개발 완료		완료	100%
발표/시연	프로젝트종료발표/시연	프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가	완료	100%